РЕСПУБЛІКА КРИМ	                                                     РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                    КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН	                       БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН	 БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ

АДМІНІСТРАЦІЯ	                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                            ПОЧТОВОЕ КОЙ

ПОЧТІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО  	                                ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                 КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСЕЛЕННЯ                                                                  ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________________________________________________________________________________

298420, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, п.Почтовое, ул.Чкаловская, 23 тел/факс: (06554) 72203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 января 2021г.                                                                                                                                                        № 2

Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Почтовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и постановлением администрации Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 30.12.2016 №702 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Почтовского сельского поселения» Администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым постановляет:

- Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2020 год (прилагается).

2. Контроль возложить на руководителя МКУ «ЦБ Почтовского сельского поселения» Кучеренко Л.И.

3.Постановление подлежит обнародованию  на официальном сайте администрации Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

| Председатель Почтовского сельского совета- глава администрации Почтовского сельского поселения Ястребова А.Н. |  |
| --- | --- |

Утверджаю

Председатель Почтовского сельского совета-

глава администрации Почтовского сельского поселения

Ястребова А.Н.

Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Почтовского сельского поселения

Бахчисарайского района

Республики Крым

за 2020 год

В 2020 году на территории муниципального образования Почтовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (далее – поселения) действовали восемь муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета поселения.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2020 год был запланирован на сумму – 33983402 рубля 00 копеек.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджета поселения в 2020 году израсходовано – 33239414 рублей 69 копеек ( 98,0 процента исполнения).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

  - степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

С	= (  С	+ С	+ С	)   /  N,

ДЦ	ДП1	ДП2	ДПN

где:

С	- степень достижения целей (решения задач);

ДЦ

С	- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ДП

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень	достижения	целевого	показателя	(индикатора)	муниципальной	программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

где 
С	= З	/   З ,

ДП	       Ф	               П

З   - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной

программы;

Ф

З	- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

П

(подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

С	=  З	/  З	(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых

ДП	П	Ф

является снижение значений);

  - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

У  = Ф	/  Ф ,

Ф	Ф	П

где:

У	- уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ф

Ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы

ф

(подпрограммы);

Ф  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

П

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Э	)

ГП

рассчитывается по следующей формуле:

Э	= С	x   У

ГП	ДП	Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

1. Муниципальная программа « Руководство и управление в сфере установленных

функций органов  местного самоуправления» утверждена постановлением администрации от 31.10.2017г. № 411.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 6418182 рубля.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме – 6350891 рубль 58 копеек.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы равен 1.

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	    П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 0,99:

У  = Ф	/  Ф     = 6350891,58/6412182 = 0,99

Ф	  Ф	         П

фактический объем финансовых ресурсов – 6350891 рубль 58 копеек.

плановый объем финансовых ресурсов – 6412182 рубля.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 0,99:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*0,99=0,99

ГП	ДП	Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления » - Эффективная.

2.Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦБ Почтовского сельского поселения»» утверждена постановлением администрации от 31.10.2017г. № 414.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 1772753 рубля 00 копеек.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в объеме –

1769129 рублей 24 копейки.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы равен 1.

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП            Ф	      П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 0,998:

У  = Ф  /  Ф     = 1769129,24 /1772753,00 = 0,998

Ф	  ф         П

фактический объем финансовых ресурсов – 1769129 рублей 24 копейки.

плановый объем финансовых ресурсов – 1772753 рубля 00 копеек.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 0,998:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*0,998=0,998

ГП	      ДП	          Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦБ Почтовского сельского поселения» Эффективная.

3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым » утверждена постановлением администрации от 17.08.2020г. № 432.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 784469 рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в объеме –

784468 рублей 24 копейки.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы равен 1.

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	           П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 1:

У  = Ф	/  Ф     = 784468,24/ 784469,00 = 1

Ф	   Ф	          П

фактический объем финансовых ресурсов – 784468 рублей 24 копейки.

плановый объем финансовых ресурсов – 784469 рублей 00 копеек.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 1:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*1=1

ГП	      ДП	          Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» - Эффективная.

4.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Почтовского сельского поселения » утверждена постановлением администрации от 31.10.2017г. № 415.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 1400000 рублей 00 копеек.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в объеме –

1399812 рублей 03 копейки.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы равен 1.

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	           П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 0,999:

У  = Ф	/  Ф     = 1399812,03/1400000,00 = 0,999

Ф	   Ф	          П

фактический объем финансовых ресурсов – 1399812 рублей 03 копейки.

плановый объем финансовых ресурсов – 1400000 рублей 00 копеек.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 0,999:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*0,999=0,999

ГП	      ДП	          Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Почтовского сельского поселения » - Эффективная.

5.Муниципальная программа «Благоустройство  Почтовского сельского поселения » утверждена постановлением администрации от 31.10.2017г. № 412.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 22127998 рублей 00 копеек.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в объеме –

21507897 рублей 76 копеек.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	           П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 0,972:

У  = Ф	/  Ф     = 21507897,76/22127998,00 = 0,972

Ф	   Ф	          П

фактический объем финансовых ресурсов – 21507897 рублей 76 копеек.

плановый объем финансовых ресурсов – 22127998 рублей 00 копеек.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 0,972:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*0,972=0,972

ГП	      ДП	          Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Благоустройство  Почтовского сельского поселения » - Эффективная.

6.Муниципальная программа «Улучшение состояния  и содержания общежитий Почтовского сельского поселения» утверждена постановлением администрации от 31.10.2017г.

№ 413.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 300000 рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в объеме – 262225  рублей 84 копейки.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	           П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 0,874:

У  = Ф	/  Ф     = 262225,84 /300000,00 = 0,874

Ф	   Ф	          П

фактический объем финансовых ресурсов – 262225 рублей 84 копейки.

плановый объем финансовых ресурсов – 300000 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 0,874:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*0,874 = 0,874

ГП	         ДП	          Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Улучшение состояния  и содержания общежитий Почтовского сельского поселения» - Эффективная.

7.Муниципальная программа «Развитие культуры в  Почтовском сельском поселении » утверждена постановлением администрации от 31.10.2017г. № 413.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 1000000 рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в объеме – 999990  рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	           П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 1:

У  = Ф	/  Ф     = 999990,00 /1000000 = 1

Ф	   Ф	          П

фактический объем финансовых ресурсов – 999990 рублей.

плановый объем финансовых ресурсов – 1000000 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 1:

ГП

Э	= С	x   У     = 1*1= 1

ГП	         ДП	          Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Почтовском сельском поселении » - Эффективная.

8.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Почтовском сельском

поселении » утверждена  постановлением администрации от 31.10.2017г. № 416.

Общее финансирование программы планировалось в размере – 180000 рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства  в   объеме –

180000 рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты в полном

объеме. Все мероприятия программы выполнены.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы равен 1.

С	= З	/   З  = 1/1=1

ДП	       Ф	    П

фактическое значение целевого показателя (индикатора) - 1

плановое значение целевого показателя (индикатора) - 1

- Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен 1:

У  = Ф	/  Ф     = 180000,00 /180000,00 = 1

Ф	   Ф	          П

фактический объем финансовых ресурсов – 180000 рублей.

плановый объем финансовых ресурсов – 180000 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э) равна 1:

ГП

Э	= С	x   У     = 1* 1= 1

ГП	ДП	Ф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта  в Почтовском сельском поселении » - Эффективная.